## Sheet1
序号 | 项目阶段 | 规定动作一 | 规定动作二 | 规定内容 | 成果物 | 位置 | 提供方 | 需求方/审核方 | 备注
1 | 售前阶段 | 商机记录 | 飞书记录 | 商机表 | 多维表格 | 飞书 | 营销 | 营销+总经办
2 | 售前阶段 | 销售立项 （≥D类） | 邮件流程 | 包括项目基本情况、销售预算表 | 邮件-是否可以走飞书流程？ | 企业微信邮箱 | 营销 | 审批方
3 | 售前阶段 |  | 归档 | 所有销售立项预算表归档：NAS 统一文件命名方式 | EXCEL文件夹 EXCEL汇总表（含预算） EXCEL汇总表（不含预算） | NAS存储+飞书提供链接 飞书 | 综合运营 | 公司 | 1、销售立项清单，增加增加预计落单时间列，细化到季度 2、汇总表增加预计落单时间，链接放到项目群管理中
6 | 售前阶段 | 成本评估 （非标产品/投标项目） | 商务交底 | 商务情况；项目进度、预计落单时间、用户预算、预计签单金额；预计签单合同链（销售与部门负责人、及分管领导同步） | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研 | 要注意目录的规范性，方便项目组自行查看
7 | 售前阶段 |  | 资料交底 | 调研资料：照片、视频、调研报告、产品调研清单、图纸 | 资料包 | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
8 | 售前阶段 |  |  | 用户需求：一般需求，特别是与标品的差异化需求。不限于硬件需求、软件需求、论文专利需求、工期需求（如预计开工/完工时间）、效率需求、其他产品需求 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研 | 定标品：配置、功能、成本、报价。。。。
9 | 售前阶段 |  |  | 项目清单：含品牌、型号、数量、预计签单金额 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
10 | 售前阶段 |  |  | 供应链资料：联系方式、产品资料 | WORD | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
11 | 售前阶段 |  |  | 项目方案：PPT、技术规格、架构 | PPT、WORD | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
12 | 售前阶段 |  | 技术交底 | 不限于用户需求、方案、架构、与标品差异（清单）、风险等 | 会议议题WORD 会议纪要WORD | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
13 | 售前阶段 |  | 成本输出 | 项目清单补充：研发工作量清单，含算法、通用、控制开发工作量 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销、事业部、产研、采购 | 营销 | 明确实施预算填报的方式及细化清单
14 | 售前阶段 |  |  | 项目计划：工期、人员投入数量及周期 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销、事业部、产研、采购 | 营销
15 | 售前阶段 |  |  | 成本：实施预算EXCEL（1）设备采购成本——采购输出（2）项目管理、控制开发、PLC调试、差旅及项目费用——事业部输出（3）设计、算法开发、通用开发——产研输出 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销、事业部、产研、采购 | 营销
16 | 售前阶段 | 开工/提前开工申请 （已中标/用户提供提前开工材料） | 商务交底 | 商务情况；项目进度、预计落单时间、用户预算、预计签单金额；预计签单合同链（与部门负责人、及分管领导同步） | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
17 | 售前阶段 |  | 资料交底 | 调研资料：照片、视频、调研报告、产品调研清单、图纸 | 资料包 | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
18 | 售前阶段 |  |  | 用户需求：一般需求，特别是与标品的差异化需求。不限于硬件需求、软件需求、论文专利需求、工期需求（如预计开工/完工时间）、效率需求、其他产品需求 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
19 | 售前阶段 |  |  | 项目清单：含品牌、型号、数量、成本、售价 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
20 | 售前阶段 |  |  | 供应链资料：联系方式、产品资料 | WORD | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
21 | 售前阶段 |  |  | 项目方案：PPT、技术规格、架构 | PPT、WORD | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
22 | 售前阶段 |  |  | 干系人清单：项目使用部门及负责人、建设部门及负责人、中转部门及负责人 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
23 | 售前阶段 |  |  | 商务文件：盈海及上游的招标、投标、中标通知书、合同文件（附带说明上游合同链） | PDF | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
24 | 售前阶段 |  | 技术交底 | 不限于用户需求、方案、架构、与标品差异（清单）、风险等 | 会议议题WORD 会议纪要WORD | NAS存储+飞书提供链接 | 营销 | 事业部、产研
25 | 交付阶段 | 项目启动 | 项目组建 | 项目组成员：确定、建群、基本信息及资料同步，成员清单 | 飞书知识库 EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研支撑 | 事业部、产研
26 | 交付阶段 |  | 项目启动会 | 会议组织： 1、会前明确：会议议题、参会人员 2、会议内容： （1）项目基础信息同步 （2）成员公布、职责分工 （3）技术交底 （4）下一步工作安排 3、会议纪要： （1）达成一致事项 （2）待办、责任人、完成时间 | WORD | 飞书 | 事业部牵头、产研和营销支撑 | 事业部、产研、营销、总经办
27 | 交付阶段 | 交付立项 | 项目计划评审 | 项目计划：月里程碑、设计及开发计划、安装及配置计划、调试工作准备清单、调试计划 | EXCEL 横道图 | 飞书 | 项目经理+项目组成员 | 事业部、产研、总经办
28 | 交付阶段 |  |  | 项目计划确认会议（至少每月一次项目组全员会议） | 会议纪要WORD | 飞书 | 项目经理+项目组成员 | 事业部、产研 | 伴随工作
29 | 交付阶段 |  | 实施预算评审 | 预算编制 | EXCEL | NAS存储+飞书提供链接 | 项目经理+项目组成员 | 审批方 | 评估表单建立： 1、梳理预算的填报基础表：项目计划、人员配置、人员占用时间 2、分包：工人及机械基础表单
30 | 交付阶段 |  |  | 预算评审会 | WOED | 飞书 | 项目经理 | 审批方
31 | 交付阶段 |  |  | 预算审批 | 飞书 | 企业微信邮箱 | 项目经理 | 审批方
32 | 交付阶段 | 调研 | 调研准备 | 1、调研大纲：资料需求、踏勘需求、问询清单、跟谁调研（多名司机/生产部门）、跟班要求 2、资料收集 | EXCEL 文件夹 | 飞书 NAS存储+飞书提供链接 | 机械、电气、集成经理、软件经理 | 项目经理、技术经理
33 | 交付阶段 |  | 调研成果 | 1、会议纪要：用户现场会会议纪要 2、调研报告：用户需求、工艺、资料目录等等 3、资料包：照片、视频、图纸（定义命名规则） | EXCEL/WORD 文件夹 | 飞书 NAS存储+飞书提供链接 | 机械、电气、集成经理、软件经理 | 项目组 |  | 调研什么，对接哪些人的指导；调研报告要先有；
34 | 交付阶段 | 设计 | 图纸设计 | ！！调研-设计完成-再调研（现场） 1、图纸：机械图纸+电气图图纸（初设+详设+安装指导手册+评审），需要有版本管理 2、手册：支架（设备）安装手册编制 3、采购清单：现场施工辅助材料清单编制 | DWG、PDF、WORD、EXCEL | 图纸：NAS存储+飞书提供链接+群消息版本通知 飞书 | 产研牵头、事业部配合 | 项目经理、技术经理、采购
35 | 交付阶段 |  | 软件设计 | 1、软件版本定义 2、软件需求规格说明、详细功能设计 3、软件功能清单：明确工作量、责任人 4、产品安全设计 | EXCEL、WORD | 飞书 | 质量把控：产研 软件工作牵头：软件经理 编制：软件经理、技术经理、控制开发、产研 | 评审委员会 | 评审委员会：先定义角色 产品评审：固化模式 1.需求评审 2.功能点评审 3.测试用例评审 | 封版产品 迭代产品 首台套
36 | 交付阶段 |  | 验收标准设计 | 1、软件：工艺、人机结合作业方式、功能 2、验收指标：统计标准 | EXCEL | 飞书 | 产研牵头、事业部配合、营销配合 | 项目经理、技术经理、产研负责人 | 1、产品能力范围外的指标要求，商务协同沟通 2、盈海产品定义自己的验收标准，后续项目在前期做用户引导 3、增加预备金
|  |  | 设计审查会【内部】 | 1、设计审查资料：面向用户，对图纸、供货清单、软件设计、验收标准进行设计审查 2、设计审查会：形成会议纪要 | 汇报资料包 WORD、PDF | 飞书 | 项目组 | 评审委员会
37 | 交付阶段 |  | 设计审查会【外部】 | 1、设计审查资料：面向用户，对图纸、供货清单、软件设计、验收标准进行设计审查【司机/生产部门确认】 2、设计审查会：形成会议纪要 | 汇报资料包 WORD、PDF | 飞书 | 项目组 | 最终用户
|  |  | 实施预算？ | [5 empty] | 首台套、或者海外等特殊项目，可能需要较长时间能出实施预算
38 | 交付阶段 | 采购 | 采购申请 | 1、项目经理发起申请 2、材料：采购详细需求（品牌、型号、规格、渠道或链接、到货时间、必要情况下推荐供应商） | EXCEL | 飞书 | 项目经理 | 审批方
39 | 交付阶段 |  | 采购执行 | 1、采购、分包招采流程 2、合同签订、归档等 3、预计到货时间反馈 4、供销存台账维护 | EXCEL等 | 飞书 | 采购 | 项目经理
40 | 交付阶段 | 开发 | 开发管理 | 1、文档编制：控制逻辑等 2、程序归档：周更新程序 3、进度管理：周更新开发进度 | WORD、VISIO、EXCEL 程序 | 飞书 NAS存储+飞书提供链接 | 产研牵头、事业部配合 | 项目经理、技术经理 | 开发： PLC程序编制 触摸屏程序编制 应用软件开发 算法软件开发
41 | 交付阶段 | 到货 | 到货验收 | 1、电控质检资料（自己定义检查项，检测内容、和标准） 2、机械质检资料（自己定义检查项，检测内容、和标准） 3、验收报告 | EXCEL、照片、PDF等 | 飞书 NAS存储+飞书提供链接 | 事业部牵头、产研配合 | 项目经理、技术经理 | 屏柜检验手册编制、检验工具准备、过程记录、屏柜检验报告 支架出厂检验清单编制、检验工具准备 支架制造检验报告
42 | 交付阶段 | 测试 | 软件测试 | 1、测试准备：测试用例、工具、人员、联调时间等，模板，可以直接打印 2、测试结果：测试报告（含安全测试项） | EXCEL | 飞书 | 产研牵头、事业部配合 | 项目经理、技术经理 | 软件和程序测试阶段： 软件接口测试文档准备 系统间接口测试（多个系统间） 模拟测试文档和测试用例准备 模拟环境下软件系统功能测试
43 | 交付阶段 |  | FAT测试 | 1、测试准备：测试用例、工具、人员、联调时间等，模板，可以直接打印 2、测试结果：FAT测试报告（含安全测试项） | EXCEL、照片、PDF等 | 飞书 | 产研牵头、事业部配合 | 项目经理、技术经理 | 出厂前部署和测试阶段： IP地址清单准备 FAT部署测试手册编制、测试工具准备、环境搭建 FAT内部系统间接口测试 FAT软件核心功能仿真测试 厂内部署测试
44 | 交付阶段 | 安装及配置 | 准备工作清单 | 准备工作清单：安装前调试、调试手册、调试记录、工具等 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部 | 安装前调试阶段： 配置手册参数选择和确认（传感器、摄像设备数量与型号） 现场办公室配置环境搭建 配置清单编制、参数配置 完工复核 安装前准备阶段： 安装技术交底（交底对象：集成经理+工长） 安装支架零部件和紧固件完整性核查（按图） 安装支架地面试组装及安装空间复核 关重件吊装和焊接方案制定
45 | 交付阶段 |  | 安全培训 | 安全管理：保险、内部培训、外部培训，留痕 | EXCEL、PDF | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部 | 安装前调试阶段： 配置手册参数选择和确认（传感器、摄像设备数量与型号） 现场办公室配置环境搭建 配置清单编制、参数配置 完工复核 安装前准备阶段： 安装技术交底（交底对象：集成经理+工长） 安装支架零部件和紧固件完整性核查（按图） 安装支架地面试组装及安装空间复核 关重件吊装和焊接方案制定
46 | 交付阶段 |  | 通电通网、设备配置 | 1、进度周更新 2、安装完成后，拍照安装实物照片，更新安装手册 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部 | 机载安装施工阶段： 支架安装（油漆防腐）、桥架和管路敷设、设备安装、接线 中控安装施工阶段： 操作台安装、计算机和显示器安装、箱柜安装 桥架和管路敷设、线缆敷设 台、柜间连接和接线 完工复合
47 | 交付阶段 | 远程手动 | 准备工作清单 | 准备工作清单：前置条件、测试样例、场地时间人员需求、调试记录单等 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
48 | 交付阶段 |  | 安全培训 | 安全培训确认单：培训内容、签字确认 | EXCEL、PDF | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
49 | 交付阶段 |  | 空重载调试 | 空重载调试记录单 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部 | 集成经理为调试达成条件（停机时间+监护人员+其他） 协调原机PLC工程师：编写接口程序+现场调试 远程手动空载调试过程记录 远程手动重载调试过程记录
50 | 交付阶段 | 远程半自动 | 准备工作清单 | 准备工作清单：前置条件、测试样例、场地时间人员需求、调试记录单等 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
51 | 交付阶段 |  | 安全培训 | 安全培训确认单：培训内容、签字确认 | EXCEL、PDF | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
52 | 交付阶段 |  | 空重载调试 | 空重载调试记录单 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部 | 协调资源、为调试达成条件（停机时间+监护人员+其他） 空载： 远程半自动空载调试过程记录 重载： 远程半自动重载调试过程记录
53 | 交付阶段 | 远程自动 | 准备工作清单 | 准备工作清单：前置条件、测试样例、场地时间人员需求、调试记录单等 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
54 | 交付阶段 |  | 安全培训 | 安全培训确认单：培训内容、签字确认 | EXCEL、PDF | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
55 | 交付阶段 |  | 空重载调试 | 空重载调试记录单 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部 | 远程全自动空载点动调试过程记录 远程全自动空载调试过程记录 远程全自动重载调试过程记录
56 | 交付阶段 | 全流程ECS | 准备工作清单 | 准备工作清单：前置条件、测试样例、场地时间人员需求、调试记录单等 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
57 | 交付阶段 |  | 安全培训 | 安全培训确认单：培训内容、签字确认 | EXCEL、PDF | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部
58 | 交付阶段 |  | 联调记录 | 联调记录单 | EXCEL | 飞书 | 事业部牵头、产研配合 | 事业部 | 定义ECS与设备的流程（有文档） ECS开发、自动化开发（发送、返回）（有文档） ECS与PLC联调（发送、返回）
59 | 交付阶段 | 试运行 | 操作培训 | 1、操作手册（编制+审核） 2、司机操作培训：包含安全操作，应急处置 | WORD、EXCEL | 飞书 | 集成经理 调试工程师 | 事业部
60 | 交付阶段 |  | 试运行报告 | 包含试运行过程记录、效率对比和统计 | WORD、EXCEL | 飞书 | 集成经理 调试工程师 | 事业部
61 | 交付阶段 | 验收 | 资料准备 | 1、对外：项目验收资料，PPT、文档等 2、对内：归档资料 3、交接与离场 | PPT、PDF | 飞书 | 集成经理 | 事业部
62 | 交付阶段 |  | 验收会 | 1、会前准备 2、会议纪要 3、验收文件 | PPT、PDF | 飞书 | 集成经理 | 事业部
63 | 交付阶段 | 交付复盘 | 资料准备 | 设计缺陷、产品缺陷、硬件问题、安装问题、调试问题、成本、供应商配合度、产品质量等 | EXCEL | 飞书 | 项目经理+项目组成员 | 事业部、产研及相关方
64 | 交付阶段 |  | 复盘会 | 复盘、沟通、明确持续改进项；形成会议纪要 | WORD | 飞书 | 项目经理+项目组成员 | 事业部、产研及相关方
65 | 维护阶段 | 运维 | 点检排查 | 运维日志 维护手册 | WORD、EXCEl | 飞书 | 调试工程师 | 事业部
66 | 交付阶段 维护阶段 | 全阶段 | 问题清单 | 一项目一清单 | EXCEl | 飞书 | 项目组全员 | 事业部、产研 | 1、增加产品类型、无效需求等标签，好做产品的问题汇总 2、营销利用问题清单，跟用户用一国语言对话